## OKULÖNCESİ
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELECEĞE AÇILAN KAPI: ESKİŞEHİR TÜBİTAK KİTAPLARINI OKUYOR PROJESİ OKULÖNCESİ EYLEM PLANI
FAALİYET ADI | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
OKU-DÜŞÜN-PAYLAŞ | 1.Öğrencilerle okunacak kitabın belirlenmesi | Her ayın 2. Haftası
2.Kitapta geçen konu hakkında öğrencilere bilgi verilmesi.
3.Kitabın konusu hakkında ailelere bilgi verilmesi.
4.Aile ile çocuğun evde kitabın konusu hakkında sohbet etmesi.
5.Belirlenen kitabın öğrencilerle birlikte okunması.
6.Öğrencilerin kitabın konusu ile ilgili resim yapması.
BİLİM KİTABIMI OLUŞTURUYORUM | 1.Bilim kitapları için öğretmenler tarafından tema belirlenmesi. | 2025-03-03 | 2025-03-07
| 2.Belirlenen tema ile ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması için etkinlikler yapılması. | 2025-03-10 | 2025-04-11
| 3.Belirlenen tema ile ilgili ailelerle birlikte araştırmalar yapılması. | 2025-03-10 | 2025-04-11
| 4.Temaya uygun atık malzemeler öğrencilerle birlikte temin edilmesi. | 2025-03-10 | 2025-04-11
| 5.Belirlenen tema ile ilgili dergi hazırlanması | 2025-04-14 | 2025-05-16
| 6.Hazırlanan dergilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine gönderilmesi. | 2025-05-20 | 2025-05-23
| 7.Dergilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sergilenmesi. | 2025-05-26 | 2025-05-30

## İLKOKUL
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELECEĞE AÇILAN KAPI: ESKİŞEHİR TÜBİTAK KİTAPLARINI OKUYOR PROJESİ İLKOKUL EYLEM PLANI
FAALİYET ADI | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
ZEKAİ İLE EĞLENCELİ BİLİM | 1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zekai karakterinin oluşturulması. | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2.Zekai ile Eğlenceli Bilim metin çalışmalarının tamamlanması. | 2024-11-11 | 2024-11-15
| 3.Zekai ile Eğlenceli Bilim etkinliğinin gerçekletirileceği okulların planlanması. | 2024-11-18 | 2024-11-22
| 4.Zekai ile Eğlenceli Bilim etkinliklerinin yapılacağı okulların duyurulması. | 2024-11-18 | 2024-11-22
| 5.Zekai ile Eğlenceli Bilim etkinliklerinin okullarda gerçekleştirilmesi. | 2024-11-25 | 2025-05-30
BİLİM SÖZLÜĞÜ | 1. Okulların fotoblokları (180cmX150cm) temin etmesi | 2024-11-04 | 2025-11-08
| 2. Okulların Bilim Sözlüğü uygulmasını öğrencilere tanıtması ve duyurması | 2024-11-18 | 2024-11-22
| 3. Bilim Sözlüğü etkinliğinin okullarda uygulanması | 2024-11-25 | 2025-05-23
| 4. Okullar tarafından tamamlanan Bilim Sözlüklerinin fotoğraflarının AR-GE Birimine gönderilmesi | 2025-05-26 | 2025-05-30
GELECEĞİN BİLGİNLERİ | 1. Konusu TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden belirlenecek sınıf içi bilim söyleşileri/panelleri gerçekleştirilmesi | 2024-11-04 | 2025-01-17
| 2. Okul genelinde yapılacak bilim söyleşilerinin/panellerinin planlanması | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3. Okul idaresi tarafından TÜBİTAK kitapları içeriklerinden oluşacak söyleşi/panel konualarının tüm sınıflara duyurulması | 2025-02-10 | 2025-02-14
| 4. Sınıflardan söyleşi ya dapanele katılacak temsilcilerin belirlenmesi | 2025-02-17 | 2025-02-21
| 5. Okul söyleşisi ya da paneli için hazırlıkların yapılması | 2025-02-24 | 2025-03-28
| 6. Okul geneli söyleşi ya da panellerin yapılması | 2025-04-07 | 2025-05-30
BİLİM YOLU | 1. Okullarda bulunan TÜBİTAK kitaplarının öğrencilerin sık kullandığı alanlara yerleştirilmesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2. TÜBİTAK kitaplarına giden yön işaretleri ve yönlendiricilerin konulması. | 2024-11-11 | 2024-11-15
| 3. Okullar tarafından yapılan Bilim Yollarının fotoğraflarının AR-GE birimine gönderilmesi | 2024-11-18 | 2024-11-22
BİLİM SÖYLEŞLERİ | 1. Okullar tarafından TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden TÜBİTAK Bilim Söyleşileri konularıyla örtüşen bir tema belirlenmesi | İş ve işlemler TÜBİTAK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacaktır.
2. Belirlenen tema ile ilgili TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Programına başvuruların yapılması
3. TÜBİTAK tarafından değerlendirme ve eşleşmelerin yapılması
4. TÜBİTAK tarafından bilgilendirmelerin yapılması
5. Söyleşi tarihlerinin TÜBİTAK' a bildirilmesi
6. Söyleşilerin gerçekleştirilmesi.

## ORTAOKUL
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELECEĞE AÇILAN KAPI: ESKİŞEHİR TÜBİTAK KİTAPLARINI OKUYOR PROJESİ ORTAOKUL EYLEM PLANI
FAALİYET ADI | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
BİL BAKALIM BİLGİ YARIŞMASI | 1. İl/İlçe/Okul komisyonlarının kurulması | 2024-11-11 | 2024-11-15
| 2. TÜBİTAK kitaplarının okunması | 2024-11-18 | 2025-05-05
| 3. Okullarının tübiTAKIMlarını oluşturması | 2025-03-17 | 2025-03-21
| 4. Okunan TÜBİTAK kitaplarının içeriğinden hazırlanacak 3 sorunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine gönderilmesi | 2025-03-24 | 2025-03-28
| 5. Bilgi yarışması yapılması | 2025-05-05 | 2025-05-09
BİLİM SÖZLÜĞÜ | 1. Okulların fotoblokları (180cmX150cm) temin etmesi | 2024-11-04 | 2025-11-08
| 2. Okulların Bilim Sözlüğü uygulmasını öğrencilere tanıtması ve duyurması | 2024-11-18 | 2024-11-22
| 3. Bilim Sözlüğü etkinliğinin okullarda uygulanması | 2024-11-25 | 2025-05-23
| 4. Okullar tarafından tamamlanan Bilim Sözlüklerinin fotoğraflarının AR-GE Birimine gönderilmesi | 2025-05-26 | 2025-05-30
GELECEĞİN BİLGİNLERİ | 1. Konusu TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden belirlenecek sınıf içi bilim söyleşileri/panelleri gerçekleştirilmesi | 2024-11-04 | 2025-01-17
| 2. Okul genelinde yapılacak bilim söyleşilerinin/panellerinin planlanması | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3. Okul idaresi tarafından TÜBİTAK kitapları içeriklerinden oluşacak söyleşi/panel konualarının tüm sınıflara duyurulması | 2025-02-10 | 2025-02-14
| 4. Sınıflardan söyleşi ya dapanele katılacak temsilcilerin belirlenmesi | 2025-02-17 | 2025-02-21
| 5. Okul söyleşisi ya da paneli için hazırlıkların yapılması | 2025-02-24 | 2025-03-28
| 6. Okul geneli söyleşi ya da panellerin yapılması | 2025-04-07 | 2025-05-30
BİLİM YOLU | 1. Okullarda bulunan TÜBİTAK kitaplarının öğrencilerin sık kullandığı alanlara yerleştirilmesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2. TÜBİTAK kitaplarına giden yön işaretleri ve yönlendiricilerin konulması. | 2024-11-11 | 2024-11-15
| 3. Okullar tarafından yapılan Bilim Yollarının fotoğraflarının AR-GE birimine gönderilmesi | 2024-11-18 | 2024-11-22
BİLİM SÖYLEŞLERİ | 1. Okullar tarafından TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden TÜBİTAK Bilim Söyleşileri konularıyla örtüşen bir tema belirlenmesi | İş ve işlemler TÜBİTAK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacaktır.
2. Belirlenen tema ile ilgili TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Programına başvuruların yapılması
3. TÜBİTAK tarafından değerlendirme ve eşleşmelerin yapılması
4. TÜBİTAK tarafından bilgilendirmelerin yapılması
5. Söyleşi tarihlerinin TÜBİTAK' a bildirilmesi
6. Söyleşilerin gerçekleştirilmesi.
BENİM BİLİM DERGİM | 1. Okullarda Bilim Dergisi ekiplerinin oluştulması | 2024-11-04 | 2024-11-29
| 2. Okul Bilim Dergisi hazırlama çalışmalarının yapılması | 2024-12-02 | 2025-02-07
| 3. Hazırlanan bilim dergilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine gönderilmesi | 2025-02-10 | 2025-02-14
| 4. Atölyelerde çalışacak ekiplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından duyurulması | 2025-02-24 | 2025-02-28
| 5. Atölye çalışmalarının yapılması | 2025-03-03 | 2025-05-30
| 6. Hazırlanan dergilerin TÜBİTAK'a gönderilmesi | 2025-05-02

## LİSE
EK-2
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELECEĞE AÇILAN KAPI: ESKİŞEHİR TÜBİTAK KİTAPLARINI OKUYOR PROJESİ LİSE EYLEM PLANI
FAALİYET ADI | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
PROJE ÖDEVİM: TÜBİTAK | 1. Proje ödevlerinin TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden oluşabileceği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi. | 2024-10-28 | 2024-11-01
| 2. Sınıf öğretmenlerinin proje seçim dilekçelerini alması | 2024-10-28 | 2024-11-01
| 3. Sınıf öğretmenlerinin projelerin yapılacağı dersleri belirlemesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 4. Ders öğretmenlerinin öğrencilere proje ödevlerini vermesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 5. I. Kontrollerin yapılması | 2025-01-13 | 2025-01-17
| 6. II. Kontrollerin yapılması | 2025-02-24 | 2025-02-28
| 7. III: Kontrollerin yapılması | 2025-03-24 | 2025-03-28
| 8. Projelerin teslim alınması | 2025-05-05 | 2025-05-09
TÜBİTAK BİLİM MÜNAZARALARI | 1. İl/İlçe/Okul komisyonlarının belirlenmesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2. Okul komisyonu tarafından TÜBİTAK kitaplarında yer alan içeriklerden münazara konularının belirlenmesi ve ilan edilmesi | 2024-11-11 | 2024-11-18
| 3. Okul içi münazara yarışmalarının düzenlenmesi | 2025-01-13 | 2025-01-17
| 4. İlçe komisyonları tarafından TÜBİTAK kitaplarında yer alan içeriklerden münazara konularının belirlenmesi ve ilan edilmesi | 2025-01-20 | 2025-02-03
| 5. İlçe münazara yarışmalarının düzenlenmesi | 2025-03-03 | 2025-03-14
| 6. İl komisyonu tarafından TÜBİTAK kitaplarında yer alan içeriklerden münazara konularının belirlenmesi ve ilan edilmesi | 2025-03-31 | 2025-04-07
| 7. İl münazara yarışmalarının yapılması | 2025-05-20 | 2025-05-30
GELECEĞİN BİLGİNLERİ | 1. Konusu TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden belirlenecek sınıf içi bilim söyleşileri/panelleri gerçekleştirilmesi | 2024-11-04 | 2025-01-17
| 2. Okul genelinde yapılacak bilim söyleşilerinin/panellerinin planlanması | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3. Okul idaresi tarafından TÜBİTAK kitapları içeriklerinden oluşacak söyleşi/panel konualarının tüm sınıflara duyurulması | 2025-02-10 | 2025-02-14
| 4. Sınıflardan söyleşi ya dapanele katılacak temsilcilerin belirlenmesi | 2025-02-17 | 2025-02-21
| 5. Okul söyleşisi ya da paneli için hazırlıkların yapılması | 2025-02-24 | 2025-03-28
| 6. Okul geneli söyleşi ya da panellerin yapılması | 2025-04-07 | 2025-05-30
BİLİM YOLU | 1. Okullarda bulunan TÜBİTAK kitaplarının öğrencilerin sık kullandığı alanlara yerleştirilmesi | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2. TÜBİTAK kitaplarına giden yön işaretleri ve yönlendiricilerin konulması. | 2024-11-11 | 2024-11-15
| 3. Okullar tarafından yapılan Bilim Yollarının fotoğraflarının AR-GE birimine gönderilmesi | 2024-11-18 | 2024-11-22
BİLİM SÖYLEŞLERİ | 1. Okullar tarafından TÜBİTAK kitaplarının içeriklerinden TÜBİTAK Bilim Söyleşileri konularıyla örtüşen bir tema belirlenmesi | İş ve işlemler TÜBİTAK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacaktır.
2. Belirlenen tema ile ilgili TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Programına başvuruların yapılması
3. TÜBİTAK tarafından değerlendirme ve eşleşmelerin yapılması
4. TÜBİTAK tarafından bilgilendirmelerin yapılması
5. Söyleşi tarihlerinin TÜBİTAK' a bildirilmesi
6. Söyleşilerin gerçekleştirilmesi.